## Tabelle1
PPL | Zuwendungsnehmer | Zuwendungszweck | Art der Zuwendung: Projekt-förderung (P) Instit. Förderung (I) | Höhe der Zuwendung in Euro | Frist für VN-Vorlage | VN liegt vor Ja/Nein | gemahnt Ja/Nein | Frist für kursorische Prüfung | Frist für weiter-gehende Prüfung | Prüfung erfolgt Ja/Nein | Begründung
03 | Förderverein Bibliothek Blumenthal e. v. | Einrichtung und Herstellung von PC-Plätzen und Räumlichkeiten | P | 1200 | 2017-07-31 | Nein | Ja |  |  |  | Fehlende Unterlagen wurden nach Mitarbeiterwechsel angefordert, liegen aber noch nicht vor.
03 | Förderverein Bibliothek Blumenthal e. v. | Anschaffung von Möbel/Computern/Drucker | P | 1000 | 2017-08-31 | Nein | Ja |  |  |  | Fehlende Unterlagen wurden nach Mitarbeiterwechsel angefordert, liegen aber noch nicht vor.
12 | Turnverein Bremen-Walle 1875 e.V. | Mietkostenzuschuss inkl. Nebenkosten für die Turnhalle Elisabethstraße | P | 15840 | 2018-02-28 | Nein | Ja |  |  |  | Dem Verein fehlt zur Erstellung des Verwendungsnachweises noch die Neben- kostenabrechnung. Er hat diese beim Verwalter mehrfach angefordert. Zwischennachweis wurde vom Verein angefordert.
22 | Bremer Literaturhaus (virt) e.V. | Institutionelle Förderung des Bremer Literaturhaus (virt.) e.V. | I | 34680 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Bremer Shakespeare Company e.V. | institutionelle Förderung 2016/2017 | I | 398461.3 | 2018-01-31 | Ja |  | 31.04.2018 | 2019-01-31 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Bremer Theater Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG | Sanierung Brandschutzklappe | P | 20000 | 2017-10-31 | Ja |  | 2018-01-31 | 2018-10-31 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Deutsches Tanzfilminstitut-Dokumentationsstelle für Tanz und Bewegung e.V. | Institutionelle Förderung Deutsches Tanzfilminstitut Bremen e.V. 2016 | I | 171160 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Filmbüro Bremen e.V. | Institutionelle Förderung des Filmbüro Bremen e.V. | I | 92000 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Filmbüro Bremen e.V. | Heimspiel 2016 - Präsentation von Bremer Filmschaffenden und Filmen mit Bremenbezug im Kino | P | 700 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Filmbüro Bremen e.V. | Super-8-Abend 2016 | P | 1000 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Filmbüro Bremen e.V. | Young Collection 2016 (AT) - Kurzfilmwettbewerb als Forum junger Filme | P | 800 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | GLOBALE - Festival für grenzüberschreitende Literatur e.V. | globale - Festival grenzüberschreitende Literatur 2016 | P | 7000 | 2017-05-14 | Ja |  | 2017-08-14 | 2018-05-14 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Kommunalkino Bremen eingetragener Verein | institutionelle Förderung des Kommunalkino Bremen e.V. | I | 275000 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Kommunalkino Bremen eingetragener Verein | film:art 2016 | P | 2000 | 2017-06-30 |  |  |  |  | Nein | Der Zuwendungsbescheid wurde aufgehoben. Die Zuwendung in Höhe von 2.000 € wurde auf das Projekt "KIJUKO 2016" umgewidmet. Eine VNP ist somit nicht erforderlich.
22 | Kulturhaus Walle, Brodelpott e.V. | Brodelpott Slam - Bremens Poetry Slam op Platt | P | 311 | 2017-06-01 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung | Institutionelle Förderung der Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung | I | 59680 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung | 40. Literarische Woche | P | 13000 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | Verein Bremer Literaturkontor e.V. | institutionelle Förderung des Bremer Literaturkontor e.V. | I | 89000 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-30 | 2018-06-30 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
22 | diverse Einzelkünstler | Stage Europe Network 2016/2017 | P | 10000 | 2018-03-31 | Ja |  | 2018-06-30 | 2019-03-31 | Nein | Der VN liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen
24 | Deutsches Schiffahrtsmuseum | Finanzierung eines Gastwissenschaftlers beim Deutschen Schifffahrtsmuseum | P | 30000 | 2017-04-30 | Nein | Ja | 2017-07-30 | 2018-04-30 | Nein | Übersendung des VN wurde bis zum 30.10.2018 zugesagt. VN liegt seit 25.10.2018 vor. Prüfung ist noch nicht erfolgt.
24 | Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt e.V. | Institutionelle Förderung | I | 1714800 | 2017-06-30 | Ja | Nein |  |  |  | Der Verwendungsnachweis wird vom BMBF geprüft. Die Abrechnung ist erfolgt. Der Prüfvermerk wurde noch nicht übersandt.
24 | Max-Planck-Gesellschaft e.V. | Institutionelle Förderung | I | 7845115 | 2017-06-30 | Nein | Nein |  |  |  | Der Verwendungsnachweis wird vom BMBF geprüft. Die Abrechnung ist erfolgt. Der Prüfvermerk wurde noch nicht übersandt.
41 | REFUGIO-psychosoziales Zentrum für ausländische Flüchtlinge e.V. | Förderung des Beratungs- und Behandlungszentrums für Flüchtlinge und Folteropfer | I | 145800 | 2017-03-31 | Ja | Nein | 2017-06-30 | 2018-03-31 | Ja | in vertiefter Prüfung
41 | Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bremen e.V. | Institutionelle Förderung des Verbandes Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Bremen | I | 76270 | 2017-03-31 | Ja | Nein | 2017-06-30 | 2018-03-31 | Ja | in vertiefter Prüfung
41 | Nedim Tunc | Sport- und Freizeitprojekt | P | 1170 | 2017-03-31 | Nein | Ja |  |  | Nein | Aufhebung des Bescheides droht
41 | Haus der Zukunft e.V. | Kofinanzierung des Bundesprogramms Mehrgenerationenhäuser | P | 10000 | 2017-04-30 | Nein | Nein |  |  | Nein | Mahnung erfolgt
41 | Micado Migration gemeinnützige GmbH | Integrierte Rückkehrplanung und Vernetzung V (IntegPlan V) | P | 12285.71 | 2017-03-31 | Nein | Nein |  |  | Nein | Das Projekt wird durch den EU Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) gefördert. Dieser Anteil beträgt 50 % der Gesamtfinanzierung. Die Ko-Finanzierung erfolgt durch die beteiligten Bundesländer. Die Projektförderung AMIF erfolgt für eine dreijährige Laufzeit, ein Verwendungsnachweis ist der EU-zuständigen Behörde erst nach Abschluss der Gesamtlaufzeit vorzulegen. Aus haushaltsrechtlichen Gründen war es Bremen und anderen Bundesländern nicht möglich, die Ko-Finanzierung ebenfalls für die gesamte Laufzeit von drei Jahren zu bewilligen. Deshalb erfolgten jährlich anteilge Bewilligungen. Da durch die EU-zuständige Behörde und die EU COM nach Ablauf der Projektlaufzeit vertiefte VNP erfolgen, wird auf eine jährliche VNP für die Bremer Anteile verzichtet, um einen zusätzlichen Aufwand beim Träger und bei uns zu vermeiden. Die VN-Prüfung durch die EU-zuständige Behörde (BAMF) ist noch nicht abgeschlossen. Für die lfd. Förderperiode wurde zwischen Bund und Ländern vereinbart, dass die Zuwendungsgeber eine Einvernehmens-Erklärung über das gem. Nr. 1.4 zu § 44 VV-BHO herbeizuführende Einvernehmen, u.a. zum Verwendungsnachweis und seiner Prüfung, unterzeichnen.
41 | Landessportbund Bremen e.V. | Antrag auf die Bezuschussung des Projektes "Sport gegen Gewalt, Intoleranz und Rassismus" | P | 6000 | 2017-01-31 | Ja | Nein | siehe Bemerkungen |  | Ja | Prüfung erfolgt durch Sportamt
41 | Ein Haus für unsere Freundschaft e.V. | Sprachkurs für Flüchtlinge in Hemelingen | P | 5119.1 | 2016-09-30 | Nein | Ja |  |  | Nein | Erneute Mahnung erfolgt
41 | Alten Eichen - Perspektiven für Kinder und Jugendliche gemeinnützige GmbH | Sofortprogramm Flüchtlinge in den Stadtteilen | P | 500 | 2017-05-31 | Nein | Ja |  |  | Nein | Erneute Mahnung erfolgt
41 | AWO Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | Antrag auf Zuwendung für die Migrationsberatung und die Landeskoordination Migration | P | 213868.99 | 2017-01-31 | Ja | Nein | 2017-04-30 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | AWO Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | Aufstockung MBE | P | 47835 | 2018-01-31 | Ja | Nein | 2018-06-28 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | Caritasverband für das Dekanat Bremen-Nord e.V. | Zuwendung Migrationsberatung 2016 | P | 6000 | 2017-01-31 | Ja | Nein | 2017-10-13 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | AWO Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | Verbesserung der Informationszugänge für Ehrenamtliche - "GiB-Website Gemeinsam-in Bremen" | P | 15000 | 2017-02-28 | Ja | Nein | 2018-12-28 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | AWO Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | Koordination der ehrenamtlichen Aktivitäten | P | 289968.72 | 2018-09-30 | Ja | Nein | 2018-12-28 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | AWO Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | Sachkosten freiwillige Sprachbegleitung für geflüchtete Menschen in den Sammelunterkünften in Bremen | P | 10000 | 2018-09-30 | Ja | Nein | 2018-12-26 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | Paritätisches Bildungswerk - Landesverband Bremen e.V. | Verbesserung der Kinderbetreuungssituation | P | 4000 | 2017-03-31 | Ja | Nein | 2018-06-24 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | KOMKAR - Komela Kurdan - Kurdischer Verein e.V. | Antrag auf institutionelle Förderung 2016 | I | 22447 | 2017-04-30 | Ja | Nein | 2018-05-24 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | "Kulturzentrum Lagerhaus Bremen e.V." - Kultur, Ökologie, Migration - | Antrag auf institutionelle Förderung 2016 | I | 45738 | 2017-04-30 | Ja | Nein | 2017-08-13 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | Landessportbund Bremen e.V. | Antrag auf institutionelle Förderung 2016 | I | 59395 | 2016-04-30 | Ja | Nein | 2017-06-13 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | Caritasverband für das Dekanat Bremen-Nord e.V. | Zuwendung Beratung von Geflüchteten Menschen 2016 - Aufstockung | P | 51919 | 2016-08-31 | Ja | Nein | 2017-10-13 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | Toleranz Jugend Verständigung e.V. | Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 2016 für memi Projekt | P | 6240 | 2017-01-31 | Ja | Nein | 2017-06-24 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | AWO Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | Aufstockung Mittel für Beratungsangebote Migrationsberatung (MBE) | P | 50246 | 2017-01-31 | Ja | Nein | 2018-06-28 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | Islamisches Forum und Informationszentrum e.V. | Sofortprogramm Flüchtlinge in den Stadtteilen | P | 800 | 2017-08-31 | Nein | Ja |  |  | Nein | Rückforderung wird eingeleitet
41 | Gabriele Schmidt | Radfahren lernen - mit Sicherheit | P | 414 | 2017-01-31 | Nein | Ja |  |  | Nein | Letzte Fristsetzung erfolgt
41 | Lambert Busmann | Betrieb einer Fahrradwerkstatt an ION Berckstra0e (UmA) und ION Bunte Eiche (UmA) | P | 1000 | 2017-04-30 | Nein | Ja |  |  | Nein | Sachbericht liegt vor. Letzte Erinnerung erfolgt
41 | Lea Böhme | Sofortprogramm Flüchtlinge in den Stadtteilen | P | 150 | 2016-08-31 | Nein | Ja |  |  | Nein | Sachbericht fehlt, Erinnerung erfolgt
41 | Oliver Brinkhoff | Sofortprogramm Flüchtlinge in den Stadtteilen | P | 350 | 2017-05-31 | Nein | Ja |  |  | Nein | Zuwendungsempfänger unbekannt verzogen. Weitere Klärung erfolgt.
41 | Freiwilligen-Agentur-Bremen | Qualifizierungsmittel für Ehrenamt | P | 40000 | 2018-03-31 | Ja | Nein | 2018-07-11 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | Sportgarten e.V. | Antrag auf insitutionelle Förderung 2016 | I | 21075 | 2017-04-30 | Ja | Ja | 2018-10-02 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | Landessportbund Bremen e.V. | Projekt Sport Interkulturell | P | 30000 | 2017-04-30 | Ja | Nein | 2017-06-13 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | Grone-Schulen Niedersachsen GmbH - gemeinnützig - | Sprachkompetenzförderung: Erste Deutschkurse | P | 4740 | 2017-12-31 | Ja | Nein | 2017-06-23 |  | Ja | Prüfung noch nicht abgeschlossen
41 | "Kulturzentrum Lagerhaus Bremen e.V." - Kultur, Ökologie, Migration - | 3 Sprachkurse für Frauen, Erwachsene mit Basiskenntnissen und Erwachsene mit Lernerfahrungen | P | 13950 | 2017-01-31 | Nein | Nein |  |  | Nein | Mahnung erfolgt
41 | Toleranz Jugend Verständigung e.V. | Antrag auf institutionelle Förderung 2016 | I | 34475 | 2017-04-30 | Ja | Nein | 2017-06-24 |  | Nein | Prüfung erfolgt im 4. Quartal 2018
41 | "Verein zur Förderung der Ganztagsbetreuung am Schulzentrum Obervieland" e.V. | Kinder- und Jugendbüro im Neues Gymnasium Links der Weser in Obervieland | P | 3000 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-09-15 |  | Ja | In Prüfung
41 | AWO Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | Finanzierung von Eingliederungshilfen für Kinder von Zuwanderern | P | 5276.16 | 2017-02-28 | [5 empty] | Zuständigkeit liegt bei Bildung
41 | Bremer Erziehungshilfe GmbH | Übernahme von Personalkosten im Schulmeiderprojekt | P | 6731.28 | 2017-06-30 | Nein | Ja |  |  |  | 1. Erinnerung, Abgabe VN bis zum 22.10.2018
41 | Bremer Erziehungshilfe GmbH | Förderung der Jugendeinrichtung Jugendfreizeitheim Vahr | I | 15987 | 2017-06-30 | Nein | Ja | 2017-10-18 |  | Nein | VN nochmals angefordert bis zum 18.10.2018
41 | Bremer Erziehungshilfe GmbH | Übernahme der Mietkosten für das JFH Vahr | I | 18187 | 2017-06-30 | Nein | Ja | 2017-10-18 |  | Nein | VN nochmals angefordert bis zum 18.10.2018
41 | Bremer Erziehungshilfe GmbH | Integrationsprojekt - Sprachmittler für Angebote des JFH Vahr im / mit dem ÜWH Bardowickstraße | P | 654.72 | 2017-06-30 | Nein | Ja | 2017-10-18 |  | Nein | VN nochmals angefordert bis zum 18.10.2018
41 | Bremer Kinder- und Jugendkantorei e.V. | Bremer Kinder- und Jugendkantorei 2016 | P | 1000 | 2017-06-30 | Ja | Ja |  |  | Ja | Sachbericht angefordert
41 | Caritasverband für das Dekanat Bremen-Nord e.V. | offene Kinder - und Jugendarbeit in einer Einrichtung | I | 166603.12 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2018-07-19 |  | Ja | In Prüfung
41 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bremen e.V. | ProCuraKids für unbegleitete minderjährige Ausländer | P | 97352.45 | 2017-03-31 | ja |  | 2018-01-25 |  | Ja | In Prüfung
41 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bremen e.V. | Gewinnung von Ehrenamtlichen für Einzelvormundschaften/sonstige Mündel | P | 50000 | 2017-03-31 | ja |  | 2018-01-25 |  | Ja | In Prüfung
41 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bremen e.V. | Opstapje-Spiel- und Lernprogramm für Kleinkinder und ihre Eltern und Opstapje-Baby | P | 108475.73 | 31.02.2017 | ja |  | 2017-10-04 |  | Ja | In Prüfung
41 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bremen e.V. | Projekt: Berufliche Lebensplanung für junge Mütter (BeLeM) | P | 81533.86 | 2017-02-28 | ja |  | 2017-05-28 | 2018-02-28 | Ja | in vertiefter Prüfung
41 | Evangelisch-Lutherische St. Jacobi Kirchengemeinde Bremen | Förderung des Jugendclubs Seehausen | P | 7500 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-09-09 |  | Ja | In Prüfung
41 | Evangelisch-Lutherische St. Jacobi Kirchengemeinde Bremen | Projektförderung des Jugendbereichs der Kirchengemeinde Seehausen im Haushaltsjahr 2016 | P | 800 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-09-09 |  | Ja | In Prüfung
41 | Förderverein Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße e.V. | Integratives Schülerbauprojekt des Fördervereins Schulzentrum Alwin-Lonke-Str. e.V. | P | 5000 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-12-15 |  | Ja | In Prüfung
41 | Freundeskreis Haus der Familie e.V. | Gruppen für Kinder und Jugendliche aus Trennungs- und Scheidungsfamilien in Bremen-Nord | P | 4155.9 | 2017-03-31 | ja |  | 2017-07-13 |  | Ja | In Prüfung
41 | Gesundheit Nord gGMBH | Heilpädagogische und therapeutische Leistungen für behinderte Kinder | P | 322163 | 2017-06-30 | Ja |  | 2017-09-01 | 2018-09-01 | Ja | in vertiefter Prüfung
41 | Jugendinitiative Sielwallhaus eingetragener Verein | Förderung Jugendinitiative Sielwall im Rahmen der Förderung stadtteilbezogener Offener Jugendarbeit | P | 14405 | 2017-11-30 | ja | Ja | 2018-02-28 |  | Ja | In Prüfung
41 | Jugendinitiative Sielwallhaus eingetragener Verein | Übernahme / Erstattung von Mietkosten 2016 für das Sielwallhaus | P | 3171 | 2017-11-30 | Ja | Ja | 2018-02-28 |  | Ja | In Prüfung
41 | KJSH - Stiftung für Kinder-, Jugend- und Soziale Hilfen | Sommerferienprogramm Angeln 2016 - KJHV | P | 327.6 | 2017-02-28 | Nein | Ja |  |  | Nein | VN nochmals angefordert bis zum 18.10.2018
41 | Kultur vor Ort e.V. | Projektförderung: 1. Kinderatelier Roter Hahn 2. Mobiles Atelier Liegnitzplatz | P | 8117.96 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-09-15 |  | Ja | In Prüfung
41 | Kultur vor Ort e.V. | Förderung Kultur vor Ort - Soziale Gruppenarbeit | P | 16017.23 | 2017-02-28 | Ja | Nein | 2017-09-07 |  | Ja | In Prüfung
41 | Rat & Tat Zentrum für Schwule und Lesben e.V. | Vorbereitung und Konzeptionierung eines Angebots im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" | P | 4000 | 2017-01-31 | Ja |  | 2017-06-13 | 2018-03-13 | Ja | in vertiefter Prüfung
41 | Schattenriss Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V. | Schattenriss - Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen | P | 257945.7 | 2017-06-30 | ja |  | 2017-09-19 |  | Ja | In Prüfung
41 | Sportgarten e.V. | Intergationskonzept für unbegleitete und begleitete Flüchtlinge in Bremen | P | 201187.57 | 2017-06-30 | ha |  | 2018-01-31 | 2018-10-31 | Ja | in vertiefter Prüfung
41 | Sportgarten e.V. | Projekt Überseepark, Sportgarten e. V., Planungsbeteiligung und Umsetzung und Integrationsprojekt | P | 12525 | 2017-06-30 | Ja | Ja | 2018-03-20 | 2018-12-20 | Ja | in vertiefter Prüfung
41 | Sportgarten e.V. | Förderung der Sportgarten e.V: im Rahmen der Förderung stadtteilbezogener Offener Jugendarbeit | I | 159290 | 2017-02-28 | Ja | Ja |  |  | Ja | in vertiefter Prüfung
41 | Treffpunkt Ulrichsstraße e.V. | Förderung von Bürgerinitiativen | P | 4225.86 | 2017-02-28 | Ja |  |  |  | Ja | in vertiefter Prüfung
41 | vakir - Raum für Vater und Kind e.V. | Vätersprechstunde für Väter in und nach Trennung (Mitte /Östliche Vorstadt | P | 1990 | 2017-02-28 | Nein | Ja |  |  | Nein | 2. Erinnerung, Abgabe VN bis zum 22.10.2018
41 | Verein Bürgerzentrum Neue Vahr e.V. | Finanzierung von Eingliederungshilfen für Kinder von Zuwanderern | P | 6969.27 | 2017-02-28 | Nein | Nein |  |  | Nein | Zuständigkeit liegt bei Bildung
68 | Medienwerkstatt Huchting eingetragener Verein | "mensch... meine Werte!" Was will ich weitergeben und bewahren? | P | 7200 | 2016-12-31 | Ja | Nein | 2017-02-28 | 2017-11-28 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Aktion Kultur und Freizeit Huchting und Grolland e.V. | insan...popular, interkulturelles Stadtteilorchester Huchting und "Special Guests" | P | 5956.47 | 2016-05-31 | Ja | Nein | 2016-09-10 | 2017-06-10 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit eingetragener Verein | "Quer über die Straße in die Zukunft - Streetwork mit Jugendlichen in Kattenturm und Arsten-Nord" | P | 20750 | 2016-06-30 | Ja | Nein | 2016-10-29 | 2017-07-29 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | Land in Sicht - Stadtansicht Kinderkulturprojekt 2015 | P | 1500 | 2017-07-31 | Ja | Nein | 2016-08-20 | 2017-05-20 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | Land in Sicht - Stadtansicht, Kinderkulturprojekt 2015 | P | 2850 | 2017-07-31 | Ja | Nein | 2016-08-20 | 2017-05-20 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | Land in Sicht - Stadtansicht, Kinderkulturprojekt 2015 | P | 4508 | 2017-07-31 | Ja | Nein | 2016-08-20 | 2017-05-20 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | Land in Sicht - Stadtansicht, Kinderkulturprojekt 2015 | P | 1999.2 | 2017-07-31 | Ja | Nein | 2016-08-20 | 2017-05-20 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | Land in Sicht - Stadtansicht, Kinderkulturprojekt 2015 | P | 5003.6 | 2017-07-31 | Ja | Nein | 2016-08-20 | 2017-05-20 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | "schau mal - Land in Sicht! Kinderkulturprojekt 2015 Bremer KInder arbeiten mit Bremer Künstlern | P | 5000 | 2017-07-31 | Ja | Nein | 2016-08-20 | 2017-05-20 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Aktion Kultur und Freizeit Huchting und Grolland e.V. | Lehmbauwerkstatt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Herkunftskulturen | P | 9900 | 2016-05-31 | Ja | Nein | 2016-09-10 | 2017-06-10 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | Land in Sicht - Kinderkulturprojekt 2015 | P | 2500 | 2017-07-31 | Ja | Nein | 2016-08-20 | 2017-05-20 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | JUS Jugendhilfe und Soziale Arbeit gGmbH | VahrRadieschen | P | 2000 | 2016-06-30 | Ja | Nein | 2016-07-13 | 2017-04-13 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Kulturschmiede Bremen e.V. | Und plötzlich ist alles anders - theaterpädagogisches Projekt | P | 2464 | 2017-01-31 | Ja | Ja | 2017-06-30 | 2018-03-30 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Kultur vor Ort e.V. | family literacy - Sprachen im Gepäck | P | 2650 | 2016-07-31 | Ja | Nein | 2016-06-22 | 2017-03-22 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Verein Bürgerzentrum Neue Vahr e.V. | Kinderzirkus Larivahri 2015/16 | P | 1512.21 | 2016-12-31 | Ja | Nein | 2016-11-05 | 2017-08-05 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Aktion Kultur und Freizeit Huchting und Grolland e.V. | Mobile, spartenübergreifende Kreativwerkstätten | P | 2700 | 2016-10-31 | Ja | Nein | 2017-01-28 | 2017-10-28 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Aktion Kultur und Freizeit Huchting und Grolland e.V. | insan ... popular, interkulturelles Stadtteilorchester Huchting und Gäste | P | 7000 | 2017-05-31 | Ja | Nein | 2017-09-02 | 2018-06-02 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Aktion Kultur und Freizeit Huchting und Grolland e.V. | "mensch … setz dich doch!" | P | 7000 | 2017-03-31 | Ja | Nein | 2017-07-13 | 2018-04-13 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Bürger- und Sozialzentrum Huchting e.V. | 2. Huchtinger Tanzcontest | P | 2047 | 2016-12-31 | Ja | Nein | 2017-03-09 | 2017-12-09 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. | Nostalgiekino - Das Wunschkino für die ältere Generation | P | 4516 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-06-23 | 2018-03-23 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. | Kinder- und Jugendkultur-Tage im Quartier | P | 3152 | 2017-08-31 | Ja | Nein | 2017-07-06 | 2018-04-06 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. | Bewegung und Begegnung schaffen | P | 3409.33 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-09-09 | 2018-06-09 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Freundeskreis Haus der Familie e.V. | Bewegte Frauen, Frauen in Bewegung | P | 1800 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-10-26 | 2018-07-26 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. | One Nation Dance - Crossing over | P | 5000 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-06-28 | 2018-03-28 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Freundeskreis Haus der Familie e.V. | Zukunftsmut | P | 1190 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-05-10 | 2018-02-10 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Kultur vor Ort e.V. | family literacy - Sprachen im Gepäck | P | 5400 | 2017-07-31 | Ja | Nein | 2017-09-08 | 2018-06-08 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | St. Petri Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH | Sprachencafé Deutsch | P | 1500 | 2017-08-31 | Ja | Ja | 2018-04-22 | 2019-01-22 | Ja | Prüfung ist gerade erfolgt. Rückzahlung ist noch nicht fällig. Nach Geldeingang kann der Fall dann auch in ZEBRA abgeschlossen werden.
68 | Kulturverein Haus im Park e.V. | Große Malerei - ein Blatt in Lebensgröße! | P | 4475 | 2017-01-31 | Ja | Ja | 2017-06-08 | 2018-03-08 | Ja | Prüfung ist gerade erfolgt. Rückzahlung ist noch nicht fällig. Nach Geldeingang kann der Fall dann auch in ZEBRA abgeschlossen werden.
68 | Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. | Vom Studio auf die Bühne | P | 2450 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-07-27 | 2018-04-27 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | anders leben - Kinderkulturprojekt 2016/2017 | P | 2003.2 | 2017-12-31 | Ja | Nein | 2018-02-12 | 2018-11-12 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | anders leben - Kinderkulturprojekt 2016/2017 | P | 4999.2 | 2017-12-31 | Ja | Nein | 2018-02-12 | 2018-11-12 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | anders leben - Kinderkulturprojekt 2016/2017 | P | 5000.4 | 2017-12-31 | Ja | Nein | 2018-02-12 | 2018-11-12 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | anders leben - Kinderkulturprojekt 2016/2017 | P | 3000.4 | 2017-12-31 | Ja | Nein | 2018-02-12 | 2018-11-12 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Kulturverein Haus im Park e.V. | Neulandastronauten unterwegs | P | 7500 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-10-10 | 2018-07-10 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | anders leben - Kinderkulturprojekt 2016/2017 | P | 5000 | 2017-12-31 | Ja | Nein | 2018-02-12 | 2018-11-12 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Bürgerhaus Hemelingen e.V. | "Spray your life" - Street-Art Projekt und Jam Session | P | 2302 | 2017-06-30 | Ja | Nein | 2017-03-13 | 2017-12-13 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Schulverein der Wilhelm-Olbers-Schule e.V. | Die Komplette Palette - Rapworkshop | P | 5600 | 2017-04-30 | Ja | Nein | 2017-08-15 | 2018-05-15 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | anders leben - Kinderkulturprojekt 2016/2017 | P | 4008 | 2017-12-31 | Ja | Nein | 2018-02-12 | 2018-11-12 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | E-S-A Gemeinnützige Pflegegesellschaft mbH | Musikgruppe | P | 2200 | 2018-02-28 | Ja | Nein | 2018-06-19 | 2019-03-19 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Verein Bürgerzentrum Neue Vahr e.V. | Kinderzirkus Larivahri 2016/2017 | P | 2050.98 | 2017-12-31 | Ja | Nein | 2018-02-16 | 2018-11-16 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Quartier, gemeinnützige Gesellschaft mbH | anders leben - Kinderkulturprojekt 2016/2017 | P | 1500 | 2017-12-31 | Ja | Nein | 2018-02-12 | 2018-11-12 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. | Bremen - meine Stadt entdecken als Hahn, Katze, Hund und Esel | P | 2850 | 2018-01-31 | Ja | Nein | 2017-11-23 | 2018-08-23 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Nachbarschaftshaus Bremen e.V. | Begegnung und … !? | P | 4222 | 2018-05-31 | Ja | Ja | 2018-11-13 | 2019-08-13 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Nachbarschaftshaus Bremen e.V. | Bewegung und … !? | P | 4125 | 2018-05-31 | Ja | Ja | 2018-11-13 | 2019-08-13 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Mütterzentrum Osterholz-Tenever e.V. | Erhaltung der Infrastruktur im Kerngebiet Tenevers, Café-Bistro im Ote-Bad | P | 4000 | 2018-05-31 | Ja | Ja | 2018-10-13 | 2019-07-13 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Mütterzentrum Osterholz-Tenever e.V. | Internationale Modenschau der kulturellen Vielfalt | P | 2000 | 2018-06-30 | Ja | Nein | 2018-10-13 | 2019-07-13 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Mütterzentrum Osterholz-Tenever e.V. | Ausstellung zum Thema: Gelebte Kulturvielfalt in Tenever | P | 800 | 2018-11-30 | Ja | Nein | 2018-07-16 | 2019-04-16 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. | Adventskalender 2016 | P | 3031.2 | 2017-07-31 | Ja | Nein | 2017-07-26 | 2018-04-26 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | "Mauern öffnen" e.V. Bildhauerwerkstatt in der JVA Bremen | Gedenkstein | P | 7000 | 2016-04-30 | Ja | Ja | 2017-05-23 | 2018-02-23 | Nein | Der Verwendungsnachweis liegt vor, aber aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung und organisatorischen Umstrukturierungen in diesem Bereich konnte die Prüfung noch nicht abschließend erfolgen.
68 | Arbeit und Lernenzentrum e.V. | Quartierservice Nord 2016 | P | 74350 | 2016-02-28 | ja | nein | Prüfung am 07.02.2016 | ./. | ja | Keine Fristen zur Prüfung. Prüfung erfolgt nach Eingang der VN
68 | Bremer Energie-Konsens GmbH | Trägerübergreifende Projektbegleitung "EnerKita IV" | P | 30000 | 2018-06-30 | Nein (20.08.18) | Ja (telefonisch)
68 | Förderverein Umwelt Bildung Bremen e.V. | Koordinierungsstelle Umwelt Bildung Bremen 2016/2017 | P | 158000 | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Kultur vor Ort e.V. | ApfelKULTURparadies | P | 19860 | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Nachforderungen zum Bericht gestellt, Prüfung in Bearbeitung
68 | AWO Soziale Dienste gemeinnützige GmbH | Umweltbildung für Menschen im ÜWH | P | 7960 | 2017-06-30 | ja | ./. | 2017-09-30 | 2018-06-30 | ja | Verwendungsnachweisprüfung und ZEBRA-Eintrag abgeschlossen
68 | Schulverein der Grundschule Arsten e.V. | Ein Hühnerhof für die Schule Arsten - Projektantrag vom 14.11.2015 | P | 2905 | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | ja | Verwendungsnachweisprüfung und ZEBRA-Eintrag abgeschlossen
68 | Naturschutzbund Deutschland (NABU), Stadtverband Bremen e.V. | Die Bauwagentournee | P | 10000 | 2019-06-30 | nein | nein | 2019-09-30 | 2020-06-30 | nein | Vorlage-Frist läuft noch
68 | Kinder- und Jugendfarm Bremen e.V. | Inklusives Natur-Atelier mit der Grundschule Stichnathstraße | P | 10000 | 2019-06-30 | ja | ./. | 2019-09-30 | 2020-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Verbraucherzentrale Bremen e.V. | REdUSE - Über unseren Umgang mit den Ressourcen der Erde | P | 7400 | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Schulverein Grolland eingetragener Verein | Wir erneuern unseren Teich | P | 3907 | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Landesverband Bremen e.V. | Natur verbindet Kinder aus aller Welt - Natur AGs für Flüchtlingskinder | P |  | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Grundschulverband | Der Bremer Schlüssel zur Vielfalt | P |  | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Rhizom-Modell Soziale Ökologie e.V. | Naschbeete | P |  | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk e.V. | Bremen Global Championship 2017 - "Sanfter Tourismus" | P |  | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Schulförderverein der Schule am Pulverberg e.V. | Naturforscher | P | 18996 | 2019-06-30 | ja | ./. | 2019-09-30 | 2020-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Ökologiestation Bremen e.V. | Urwaldkinder in Bremen-Nord - Teil II (Folge-Antrag) | P |  | 2019-06-30 | ja | ./. | 2019-09-30 | 2020-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Förderverein der Naturfreundejugend Bremen e.V. | Eine Oase mitten in Walle | P |  | 2019-06-30 | nein | nein | 2018-09-30 | 2020-06-30 | nein | Laufzeitverlängerung
68 | Evangelisch-Lutherische St. Jacobi Kirchengemeinde Bremen | KinderGarten Seehausen | P | 10000 | 2019-06-30 | ja | ./. | 2019-09-30 | 2020-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Verein Sozialökologie e.V. | Gesund und Bio von Klein auf | P | 16926 | 2019-06-30 | ja | ./. | 2019-09-30 | 2020-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Naturschutzbund Deutschland (NABU), Stadtverband Bremen e.V. | Schnitzen, Schneiden, Schärfen | P | 8000 | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Gröpelinger Recycling Initiative e.V. | Quartierssafari Überseestadt | P | 8700 | 2018-06-30 | ja | ./. | 2018-09-30 | 2019-06-30 | nein | Prüfungsfrist läuft noch
68 | Arbeit und Lernenzentrum e.V. | Quartierservice Nord 2016 | P |  |  |  | ja |  |  |  | Verwendungsnachweise wurden erneut angefordert
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Straße und Verkehr | BW 442: Ersatzbau über die B75 im Zuge der Heinrich-Plett-Allee | P | 1740000 | 2019-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Magistrat der Stadt Bremerhaven - Amt für Straßen und Brückenbau | Umbau der Borriestraße zwischen Ludwigstraße und Brommystraße | P | 918000 | 2019-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Grün | Sanierung der Rad- und Gehwegverbindung Büropark Oberneuland parallel zur Richard-Bolj.-Allee 2. BA | P | 450000 | 2018-12-31 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Grün | Sanierung Radwegverbindung Kattenescher Fleet | P | 187500 | 2018-12-31 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Straße und Verkehr | Umgestaltung Pastorenweg | P | 570000 | 2019-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Straße und Verkehr | Verkehrslenkende Maßnahmen "Am Stern" | P | 672000 | 2019-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Straße und Verkehr | Grundlegende Sanierung Wohldstraße | P | 120000 | 2019-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Straße und Verkehr | Grundlegende Sanierung Kreinsloger | P | 120000 | 2019-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Straße und Verkehr | BW 904 Braut Eichen, Abbruch und Erneuerung | P | 517250 | 2019-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | DB Station&Service Aktiengesellschaft | Neue Müllbehältnisse für Bremer Stationen | P | 25020 | 2017-06-30 | nein | ja | - | - | - | -
68 | DB Station&Service Aktiengesellschaft | Investpaket Bremen 2020 Planungskosten | P | 1645000 | 2019-06-30 | nein | nein | - | - | nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH | Verl. Linie 1/8 - bauvorb. Leistungen Bereich der BTE auf brem. Gebiet - Abschnitt III | P | 584000 | 2020-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH | Verl. Linie 1/8 - bauvorb. Leistungen Bereich BTE auf brem. Gebiet - Abschnitt IV | P | 496000 | 2020-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Straße und Verkehr | Grunderwerb für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 und 8 Mittelshuchting | P | 660000 | 2021-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
68 | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen - Teilvermögen Straße und Verkehr | Straßenbahnquerverbindung Ost- Bauvorb. Leistungen, vorgez. Grunderwerb und Gesamtprojektsteuerung | P | 484000 | 2020-06-30 | Nein | Nein | - | - | Nein | Projekt noch nicht abgeschlossen
71 | Besitzgesellschaft Science Center Bremen GmbH | Förderung d. BSC - GB Universum | P | 344000 | 2016-12-31 | [5 empty] | Der VN liegt noch nicht vollständig vor, der JA wurde aber vorgelegt und eine Vorprüfung hat ergeben, dass die Zuwendung ordnungsgemäß verwendet wurde.
71 | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | WFB- Anlauffinanzierung Fachmessen 2016 | P | 135000 | 2016-12-31 | Ja |  |  |  |  | in Arbeit
71 | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Institutionelle Förderung 2016/2017 | I | 1342000 | 2017-06-30 | ja |  |  |  |  | Doppelbescheid 2016/17. Prüfung erfolgt in Kürze
71 | Bras e.V. | Alter Hafenspeicher, Geschichtenhaus 2016 | P | 50000 | 2017-08-31 | ja |  |  | 2018-05-17 | ja | Inventarliste und Vergabelisten liegen vor und werden derziet geprüft
71 | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Fortführung Fahrradtourismus 2016 | P | 100000 | 2017-09-30 | ja |  |  |  | Ja
71 | Glocke Veranstaltungs-GmbH | Institutionelle Förderung 2016/2017 | I | 1701000 | 2017-12-31 | nein |  |  |  |  | Doppelbescheid 2016/17. Späte JA-Besprechung.
71 | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | ServiceQualität Deutschland 2016 und 2017 | P | 54000 | 2018-06-30 | ja |  |  |  | nein | VN liegt seit dem 5.09.2018 vor und wird derzeit geprüft.
71 | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | Digitale Dividende II - Marketing Maßnahmen (Bewerbung WLAN) | P | 34960 | 2018-06-30 | nein | ja