## Mehrkosten PPP
I. Finanzierungs- und Transaktionskosten
| Projektdaten | Konventionelle Beschaffung |  | PPP
K | Kapitalaufnahme (Gesamtbaukosten) | 0 | 0 | 0
i | Zinssatz je Zahlungsperiode (konventionelle Beschaffung) | 0% | 0
i | Zinssatz je Zahlungsperiode (PPP-Modell) |  |  | 0% | 0%
n | Zahlungsperioden | 5 | 5 | 5
d | nominaler Diskontierungszins | 0% | 0% | 0%
p | Jährliche Preissteigerungsrate | 0% | 0% | 0%
1. | Finanzierungskosten | Konventionelle Beschaffung |  | PPP
1.1 | Berechnung der Annuität | 0 |  | 0
1.2 | Berechnung des Barwerts der Annuitäten | 0 |  | 0
1.3 | Finanzierungsmehrkosten PPP |  |  | 0
2. | Transaktionskosten |  |  | PPP
2.1 | Transaktionskosten PPP bis zur Auftragsvergabe |  |  | 0 | 0
2.2 | Transaktionskosten PPP pro Jahr während der Vertragslaufzeit |  |  | 0 | 0
2.3 | Summe Transaktionskosten |  |  | 0
3. | Mehrkosten PPP (Summe 1.3, 2.3), gerundet |  |  | 0

## Risikoanalyse
II. Risikokosten konventionelle Beschaffung
1. | Risiken während Planung und Bau |  |  | Risiko-Eintrittswahrscheinlichkeit |  |  |  |  | Risiko übertragbar
| Mehrkosten bei Eintritt des Risikos |  |  | 0% der Gesamtbaukosten | 5% |  | 10%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Unvollständige Voruntersuchung der Projektanforderungen (Raumprogramm) und der Projektrahmenbedingungen |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | nein
1.2 | Planungsänderungen während der Bauausführung (vom Auftraggeber veranlasst) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | nein
1.3 | Planungsmängel (Mehrkosten für Nachbesserungen aufgrund nicht durchsetzbarer Regressforderungen) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
1.4 | Bauliche Standards und technische Ausstattung (Mehrkosten für Sonderanfertigungen und nicht erforderliche Leistungsmerkmale) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
1.5 | Fehlender Preiswettbewerb bei Nachträgen und Regieleistungen (Mehrkosten aufgrund überhöhter Angebots- bzw. Abrechnungspreise) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
1.6 | Organisatorische Defizite im Nachtragsmanagement (vermeidbare Nachtragsforderungen, Prozesskosten) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
1.7 | Bauzeitverlängerung aufgrund von Fehlern im Projektmanagement oder von Nachprüfverfahren zu Auftragsvergaben |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
1.8 | Insolvenzen (Mehrkosten durch Bauverzögerungen und Neuvergabe der Leistungen) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
1.9 | Weitere übertragbare Risiken |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
1. | Kosten der übertragbaren Risiken während Planung und Bau |  |  | Risikowert | Basiskosten (Gesamtbaukosten) |  |  |  | Risikokosten
| Risiken 1.3 - 1.9 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
2. | Risiken der Inbetriebnahme |  |  | Risiko-Eintrittswahrscheinlichkeit |  |  |  |  | Risiko übertragbar
|  |  |  | Termineinhaltung | geringe |  | erhebliche
[5 empty] | Bauzeitverlängerung |  | Bauzeitverlängerung
| Mehrkosten bei Eintritt des Risikos |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1 | Verspätete Inbetriebnahme wegen nicht termingerechter Baufertigstellung (Mehrkosten für Anmietungen/Schadensersatz) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
2.2 | Weitere übertragbare Risiken |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
2. | Kosten der übertragbaren Risiken der Inbetriebnahme |  |  | Risikowert | Basiskosten (Gesamtbaukosten) |  |  |  | Risikokosten
| Risiken 2.1 - 2.2 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
3. | Risiken des Betriebs | 0 | 0 | Risiko-Eintrittswahrscheinlichkeit |  |  |  |  | Risiko übertragbar
Jährl. Betriebskosten
| Mehrkosten bei Eintritt des Risikos |  |  | 0% der Betriebskosten | 10% |  | 20%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1 | Preisentwicklung bei Leistungen der Gebäudeversorgung und -entsorgung (Energiekosten, Gebühren, Abgaben) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | nein
3.2 | Nutzungseinschränkungen/Nutzungsausfälle (Kosten für Ersatzmaßnahmen) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
3.3 | Nicht ausgeschöpfte Innovations- oder Optimierungspotentiale im Gebäudemanagement (Personalkosten, Energiekosten) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
3.4 | Weitere übertragbare Risiken |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
3. | Kosten der übertragbaren Risiken des Betriebs |  |  | Risikowert | Basiskosten (Barwert der Betriebskosten) |  |  |  | Risikokosten
| Risiken 3.2 - 3.4 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
4. | Risiken der Erhaltung | 0 | 0 | Risiko-Eintrittswahrscheinlichkeit |  |  |  |  | Risiko übertragbar
0%
| Mehrkosten bei Eintritt des Risikos |  |  | 0% der Erhaltungskosten | 10% |  | 20%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.1 | Naturgewalten, Feuer oder mutwillige Zerstörung (Kosten der Schadensbeseitigung) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | nein
4.2 | Vorzeitiger Ausfall betriebstechnischer Anlagen (Anteilige Kosten für Reparaturen/Ersatzbeschaffungen) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
4.3 | Beseitigen von Mängeln der Bauausführung nach Ablauf der Gewährleistung (Kosten der Sanierung) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
4.4 | Unzureichende Pflege und Wartung (Kosten der Schadensbeseitigung) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
4.5 | Weitere übertragbare Risiken |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | ja
4. | Kosten der übertragbaren Risiken der Erhaltung |  |  | Risikowert | Basiskosten (Barwert der Erhaltungskosten) |  |  |  | Risikokosten
| Risiken 4.2 - 4.5 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
5. | Zusammenstellung der übertragbaren Risikokosten | [5 empty] | Anteil |  | Risikokosten
1. | Kosten der übertragbaren Risiken während Planung und Bau | [5 empty] | 0% |  | 0
2. | Kosten der übertragbaren Risiken der Inbetriebnahme | [5 empty] | 0% |  | 0
3. | Kosten der übertragbaren Risiken des Betriebs | [5 empty] | 0% |  | 0
4. | Kosten der übertragbaren Risiken der Erhaltung | [5 empty] | 0% |  | 0
| Summe der übertragbaren Risikokosten | [5 empty] | 0% |  | 0

## Effizienzprognose
III. Effizienzprognose
| Kosten |  | Konventionelle Beschaffung | PPP Effizienzvorteil 0% |  | PPP Effizienzvorteil 100%
[5 empty] | (Gleiche Risikokosten) |  | (Keine Risikokosten)
| Finanzierungskosten |  | 0 | 0 |  | 0
| Finanzierungsmehrkosten PPP |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Konventionelle Beschaffung | PPP Effizienzvorteil 0% | PPP Effizienzvorteil 100%
| Transaktionskosten PPP |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Betrieb |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Erhaltung |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Übertragbare Risikokosten |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Nicht übertragbare Risikokosten |  | 0 | 0 |  | 0
| Projektvolumen |  | 0 | 0 |  | 0
Die Barwertdifferenz eines PPP-Modells gegenüber der konventionellen Beschaffung liegt - abhängig vom angenommenen Effizienzvorteil -
schätzungsweise zwischen:
|  | PPP Effizienzvorteil 0% |  |  |  | PPP Effizienzvorteil 100%
|  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | Mehrkosten |  |  |  |  | Minderkosten
?